## 재검수(20181025)
영역 | No | TEST 실행 내용 |  |  | 검수 내용 | 페이지 | 디버깅 | 처리 상태
|  | 1단계 | 2단계 | 3단계
청구 내역 |  | 청구 내역 리스트 | 청구일 | 리스트에서 청구일 수정 리스트의 결제 기한 확인 | 청구일이 수정되면, 리스트 상의 결제 기한도 함께 수정되어야 하는데 미처리 상태입니다. 재검수(20181022-1차) - 18번 |  | 새창 상세정보로 TEST를 한것 같은데.. 여기서 말하는 위치는 리스트입니다. 리스트에서 청구일을 변경했을 때, 리스트의 결제 기한이 바뀌지 않고, 리스트에서 청구일을 변경했을 때 상세정보 상의 결제 기한이 바뀌지 않는다는 내용입니다.
결제 내역 |  | 결제 내역 리스트 | 개월수 |  | 내역에는 개월수가 들어갔는데, 타이틀에는 빠졌네요 |  | 사이에 들어가면 됩니다.
|  | 결제 내역 리스트 | 셀렉트 박스 - 월 | 변경 선택 | 결제일의 월 기준 검색인데... 결제일을 수정해본 후 테스트했으나 정상처리되지 않음
견적 관리 |  | 견적 등록 | 상호/이름 -> 검색 | 모달 창 셀렉트 박스 | 회원명, 회원아이디, 사업자번호/생년월일, 계약담당자, 전화번호, 휴대폰번호, 이메일이 선택할 수 있고 각 항목별로 검색 가능해야 함
|  | 견적 관리 리스트 | 검색 | 회원아이디 | 회원 아이디 선택하여 검색 시 검색 안됨
회원 |  | 분류 및 END Uesr 관리 |  |  |  |  | 1. 신규 등록, 수정, 삭제가 모두 안됨 2. 분류명/엔드유저 검색 시, 입력 내용 자동 완성 기능이 없음
청구 내역 |  | 최초 청구 건 있는 상태 (초기 일할 포함) | 서비스 비용 청구 버튼 클릭하여 최초 이후 건 청구 | 청구 내역 리스트에 초기 일할 요금이 있음 | 최초 청구 시에만 초기 일할을 적용해야 하는데 리스트에 초기 일할 요금이 적용됩니다. (상세 보기에서는 초기 일할 요금이 나오지 않지만 청구 합계는 초기 일할 요금을 계산합니다. |  | 최초 이후 청구 건에서 리스트와 상세보기에서 초기 일할 요금이 계산에 포함되지 않도록 처리 요청
요금 정보 |  | 부가항목 | 서비스 결제 조건 > 초기 일할 청구 수정 | 다시 상세 보기 | 초기 일할 청구 방식을 수정했으나, 수정이 적용되지 않습니다. 대표 서비스의 초기 일할 청구 방식을 수정하면 부가항목의 초기 일할 청구 방식도 수정이 됩니다. (정상) |  | 부가항목 요금 상세에서는 초기 일할 청구의 "변경"버튼을 빼주세요. (대표서비스에서만 변경할 수 있게 사용 정책으로 가겠습니다.)
청구 내역 |  | 요금 정보 > 부가항목이 있는 대표서비스의 | 서비스 결제 조건 > 초기 일할 청구 수정 | 초기 일할 요금 있는 상태로 | 이 경우 부가항목도 초기일할 청구 방식이 수정되는데 서비스 비용 청구 버튼을 클릭하면 부가항목은 초기 일할 요금이 리스트/상세에 나오지 않습니다.