## 재검수(20181022-1차)
영역 | No | TEST 실행 내용 |  |  | 검수 내용 | 페이지 | 디버깅 | 처리 상태
|  | 1단계 | 2단계 | 3단계
서비스 상세 정보 | 1 | 서비스 해지 버튼 클릭 | 기타 선택 -> 사유 공란일 때 | 인풋박스 내용 확인 | 중지사유테스트 라고 나옴 |  | 공란 상태로 처리 바랍니다.
| 2 |  | 서비스 해지 사유 셀렉트 박스 | 변경하며 선택 | 글자 수에 따라 선택 박스의 width 처리가 되어 글씨가 아래로 밀리는 현상
| 3 |  | 서비스 재시작 버튼 표시 |  | 서비스 해지 처리 후 새로 고침하지 않고도 서비스 재시작 버튼이 표시되어야 함
| 4 | 직권 해지 버튼 클릭 | 직권 해지 모달 창 |  | 오타 : 서비스 해지 사유 |  | 직권 해지 사유로 변경 요청
| 5 |  | 직권 해지 사유 셀렉트 박스 | 변경하며 선택 | 글자 수에 따라 선택 박스의 width 처리가 되어 글씨가 아래로 밀리는 현상
| 6 |  | 닫기 버튼 클릭 | 창 안 닫힘
| 7 |  | 기타 선택 시 |  | 우측에 기타 사유룰 입력하는 인풋박스 없음 | 8차 36페이지 | 디버깅 하실 때, 기타 선택 상태에서 오른쪽 기타 사유 공란 시 경고창도 꼭 확인 바랍니다. "기타 사유를 입력해 주세요"
| 8 | 서비스 재시작일 | 서비스 중지 상태에서 | 서비스 재시작 버튼 클릭 | 서비스 중지 버튼이 새로고침해야 나타남
| 9 |  | 서비스 해지 상태에서 | 서비스 재시작 버튼 클릭 | 서비스 해지, 직권 해지 버튼이 새로고침해야 나타남
| 10 |  | 직권 해지 상태에서 | 서비스 재시작 버튼 클릭 | 직권 해지 버튼이 새로고침해야 나타남
| 11 |  | 직권 중지 상태에서 | 서비스 재시작 버튼 클릭 | 서비스 중지, 직권 중지 버튼이 새로고침해야 나타남
| 12 | 재시작 처리 후 | 서비스 중지 버튼 클릭 | 재시작일 인풋박스 | 시 : 분 : 초가 표시되고 있네요. |  | 시분초 표시가 없어야 합니다.
서비스 등록 | 13 | 계약번호 AW100002-01 서비스 신청 처리 |  |  | 선택창은 뜨는데, 경고창은 안뜹니다.
청구 내역 | 14 | 일회성 청구건 | 청구 상세 | 수정 | 일회성 요금, 할인 금액을 수정하면 일회성 청구 합계가 해당 창에서 자동 계산되어 표시되지 않음
| 15 | 납부 방법 | 서비스 등록에서 신청처리 시 서비스 비용 청구 버튼 클릭 시 |  | 서비스 등록 시 및 서비스 비용 청구 버튼을 통해 청구 등록 시 납부 방법 매칭이 갑자기 안되어 있네요
| 16 | 청구 상세 | 요금 납부 방법 | 변경 후 수정버튼 클릭 | 수정 버튼 클릭하면 요금 납부 방법이 바뀌는것은 디버깅 되었으나, 아직 결제 방법 할인이 0으로 되어 있음 이후 수정해도 계속 같은 현상 SVCES0000001 로 테스트함
| 17 | 청구 내역 확장 | 수정 |  | 리스트 상태 확인 미 확장 시 기준으로 항목들이 정렬되어 나타남 |  | 이 현상은 청구 내역 수정 후에는 청구 내역 미확장 기준으로 표시하는 것으로 처리하면 어떨까요
| 18 | 청구 내역 리스트 | 청구일 | 리스트에서 수정 결제 기한 확인 | 청구일이 수정되면, 리스트 상의 결제 기한도 함께 수정되어야 하는데 미처리 상태입니다. |  | 청구일 수정되면, 결제 기한도 수정되고 업데이트 되어야 합니다. (처리완료 되어 있으나, 테스트해보니 처리되지 않습니다.)
서비스 관리 서비스 정보 | 19 | 과금시작일 과금만료일 | 날짜 매칭 |  | 최초 청구건의 과금시작일, 과금만료일로 표시됨 | 8차 17페이지 | 서비스 상세 정보 > 결제 상태 정보 > 과금시작일, 과금만료일을 불러와야 함 (처리완료 되어 있으나, 테스트해보니 처리되지 않습니다.) 디버깅 후 우측의 서비스 관리/정보 리스트상의 날짜표시가 2019-11-01 2020-10-31 이 되어야 합니다. |  | 서비스 상세 정보 | 서비스 관리/정보 리스트
청구 내역 | 20 | 청구 등록이 되어 있는 상태에서 | 요금 정보에서 부가항목만 체크 | 서비스 비용 청구 | 우측 이미지 처럼 (가장 우측) 나옴 ※ 부가항목 리스트 정렬을 무조건 대표 서비스 하단에 두는 로직때문인 것 같습니다.
| 21 | 요금정보에서 SVCES0000006 OSS000009 OSS000010 체크 | 최초 청구된 상태에서 | 서비스 비용 청구 버튼 클릭하여 이후 청구건 | 정렬 문제가 해결되지 않았으며, 위와 유사한 문제가 발생합니다. ※ 부가항목 리스트 정렬을 무조건 대표 서비스 하단에 두는 로직때문인 것 같습니다.
| 22 | 완납 처리 | 청구 내역 리스트 확인 |  | 완납 처리 후 새로고침해야 청구 내역에서 사라짐 |  | 완납 처리 후에는 해당 건이 청구내역에서는 보이지 않게 해야 합니다.

## 재검수(20181022-2차)
영역 | No | TEST 실행 내용 |  |  | 검수 내용 | 페이지 | 디버깅 | 처리 상태
|  | 1단계 | 2단계 | 3단계
청구 내역 | 1 | 동일 계산서 건 체크한 상태 (청구 발행) | 완납 처리 버튼 클릭 |  | 해당 버튼 클릭하면, 선택창(완납 처리를 하시겠습니까?) 나오고 경고창(완납 처리되었습니다.)가 나와야 하는데, 선택창이 나오지 않음 | 72 | 선택창 나오게 디버깅 요청
| 2 | 동일 계산서 건 체크한 상태 (영수 발행) | 완납 처리 버튼 클릭 |  | 해당 버튼 클릭하면, 선택창(완납 처리를 하시겠습니까?) 나오고 경고창(완납 처리되었습니다. 계산서를 작성하겠습니까?)가 나와야 하는데, 선택창이 나오지 않음 | 72 | 선택창 나오게 디버깅 요청
| 3 | 영수 발행 건의 | 일부만 체크하여 | 완납 처리 버튼 클릭 | 해당 버튼 클릭하면, 선택창(부분 완납 처리를 하시겠습니까?) 나오고 경고창(완납 처리되었습니다.)가 나와야 하는데, 선택창이 나오지 않음 | 71 | 선택창 나오게 디버깅 요청 (문구 정확히..)
| 4 | 영수 발행 건의 | 일부만 체크하여 | 완납 처리 버튼 클릭 | 현재 영수발행 건을 부분 완납 처리하면 청구 내역에서, 계산서만 분리 되고 실제로 결제 내역에 넘어가지 않는 현상 청구 내역에서 나눠진 상태에서 다시 실행해야 결제 내역에 넘김 | 71 | 부분 완납 처리 된 건에 대해 결제 내역으로 넘겨주세요.
| 5 | 청구 메일 발송 버튼 클릭 |  |  | 이메일 발송 창이 뜨지 않습니다. | 73, 74 | 디버깅 시, 74페이지 확인하여, 받는 사람 / 휴대폰 번호 자동 삽입 매칭 처리 바랍니다. 받는 사람의 경우 이메일 주소는 기본 회원 정보와 요금 담당자 정보에서 가져와야 합니다. 그리고 이메일은 ,(콤마)로 구분하여 각각 발송이 되게 처리해 주세요 --> test1@ksidc.net,test2.ksidc.net 이렇게 쓰면 위 2개의 메일로 전송되도록
상품/기술/관제 정보 | 6 | 기술 담당자 | 매칭 확인 |  | 서비스 상세 정보에서 담당자 지정으로 처리된 정보를 불러오지 않는 상태입니다. | 5
| 7 | 설치 담당자 | 최초 매칭 |  | 서비스 상세 정보에서 담당자 지정으로 처리된 정보를 불러오지 않는 상태입니다. | 7
| 8 | 설치 담당자 | 설치일 | 날짜필드 | datepicker 처리 안되어 있음 | 7
| 9 | 라이선스 정보 | No. |  | No.에 NaN이라고 나옵니다.
| 10 | 라이선스 정보 | 기간 설정 없이 등록 | 경고창 | 오타 : 기간일 입력하세요. |  | 기간을 입력하세요.
| 11 | 라이선스 정보 | 기획 시안과 동일하게 UI를 맞춰 주세요. 1. 폰트 - modal-title-text 제외하고 모두 폰트 사이즈 9pt, 폰트 칼라 #7f7f7f 2. 텍스트 정렬 <타이틀> - 모두 : 가운데 <내용> - No. / 기간 / 수량 / 분류 / 추가 장착일 : 가운데 - 라이선스명, 계약등록코드, 모듈명 : 왼쪽 3. 등록 인풋박스/셀렉트박스 자체의 위치 - 오른쪽 UI와 같이 타이틀과 동일한 영역(가로)으로 가운데 정렬 되어야 함
| 12 | 추가 모듈 정보